ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення районної ради від 15 березня 2013 року № 999 
«Про програму будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2017 роки»
Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації надає інформацію про хід виконання рішення районної ради від 15 березня 2013 року № 999 «Про програму будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2017 роки», схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 грудня 2012 року № 1151. Даною Програмою передбачено будівництво, реконструкцію наступних дошкільних навчальних закладів: 
· Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул.Шкільній, 54 в с.Обарів; 
· Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул.Центральній в смт.Оржів;
· Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул.Свободи, 14 в с.Колоденка;
· Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.Великий Житин.
Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 54         в с. Обарів Рівненського району Рівненської області (розрахований на 80 місць) розпочато в 2014 році. Кошторисна вартість будівництва в цінах 2011 року становила 7541, 847 тис. грн. За 2014-2015 виконано робіт на суму 7021,55 тис. грн. з них кошти ДФРР – 6021,55 тис. грн., кошти бюджету Рівненського району – 800,0 тис. грн., та кошти Обарівської сільської ради – 200,0 тис грн.    В зв’язку з зростанням цін на будівельні матеріали виникла потреба                     у коригуванні проектно-кошторисної документації. В 2016 році проведено коригування ПКД. Для завершення будівництва необхідно ще 9744,143 тис. грн. (кошти ДФРР – 8569,813 тис. грн., кошти районного бюджету – 974,33 тис. грн., та 200,00 тис. – кошти Обарівської сільської ради).

В поточному році Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА провів процедуру закупівлі з вибору генпідрядної організації для продовження будівництва. 

У 2006 році Рівненським філіалом «НДІпроектреконструкція» був розроблений робочий проект дитячого садка на 190 місць по вул. Центральній   в смт Оржів Рівненського району на основі замовлення Оржівської селищної ради № 265 від 03 жовтня 2006 року, завдання та проектування, архітектурно-планувального завдання, технічних умов та інших вихідних даних. У 2012 році було виконано коригування проекту (з уточненням на 150 місць) з приведенням будівлі до діючих на той час норм. Проект пройшов експертизу (експертний висновок № 18-00717-12 від 27 червня 2012 року) та був затверджений наказом Оржівської селищної ради № 89 від 21 вересня 2012 року в сумі 16012,308 тис. грн. Тендер був проведений у 2013 році департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації, у 2013 році було освоєно 848,458 тис. грн. У 2016 році було освоєно 7098,07337 тис. грн. Реалізація проекту забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території селищної ради, створить умови для повноцінного розвитку дитини, виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти.

В поточному році Корнинською сільською радою замовлений проект «Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Свободи, 14 в с. Колоденка Рівненського району». Даний проект проходить комплексну державну експертизу. Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт становить           42 млн. грн.

При отриманні позитивного висновку планується розпочати будівництво даного закладу на 80 місць в 2018 році. 

02 листопада 2015 року відновив роботу дитячий садок на 3 групи в с.Великий Житин. Орієнтовна вартість реконструкції закладу – 6 млн.              430 тис. грн.
Крім того, проходить комплексну державну експертизу проектно-кошторисна документація по об’єктам: «Нове будівництво приміщення дошкільного  підрозділу Шпанівського НВК «школа-сад» по вул. Шкільна, 17 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області» та «Нове будівництво приміщення дошкільного  підрозділу Великоолексинського НВК «школа-сад» по вул. Шевченка, 1 в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області».
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