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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

У РІВНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018 - 2026 РОКИ
	№


	Дії
	Термін виконання
	Відповідальні виконавці
	Фінансові витрати
	Показники виконання

	Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах,  максимально наближених до сімейних 

	І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

	Специфічні цілі:

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; 
інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Рівненському районі на 2018 – 2026 роки в план;
впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі.

	

	1. 
	Створення в усіх районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім'ї 
	2018 рік
	Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Рішення голів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про створення міжвідомчих робочих груп

	2. 
	Розроблення та затвердження місцевих робочих планів з реалізації Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Рівненському районі на 2018 -         2026 роки
	2018 рік
	Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Розроблені та затверджені місцеві робочі плани

	3. 
	Залучення неурядових організацій до надання підтримки районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування 
	2018 – 2026 роки
	Служба у справах дітей, відділ освіти, відділ охорони здоров'я, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Включено представників неурядових організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп


	ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми

	Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною;
забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції у суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі;
збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2019 року); 
забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). 

	Освітні послуги 

	1. 
	Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям дошкільного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування дошкільних дитячих закладів у кожному населеному пункті, або підвезення дітей дошкільного віку до наявних закладів дошкільної освіти
	2018 - 2019 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	100 відсотків дітей дошкільного віку забезпечені можливістю догляду і виховання в закладах дошкільної освіти

	2. 
	Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергової групи) в дошкільних навчальних закладах:

2019 рік - 50 відсотків; 
2020 рік – 100 відсотків
	2018 - 2020 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Потреби визначені.

Чергові групи створені і функціонують

	3. 
	Забезпечення безперебійного підвезення дітей до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних
	Постійно
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Забезпечення послугою 100 відсотків дітей з потребою у такій допомозі

	4. 
	Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в навчальних закладах:

2019 рік - 40 відсотків;
2020 рік - 100 відсотків 
	2018 - 2019 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Групи / послуги продовженого дня в навчальних закладах створені і функціонують

	5. 
	Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовувати такі заклади за принципом універсального дизайну
	Постійно
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	В навчальних закладах забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю

	6. 
	Забезпечення гарячим харчуванням дітей в навчальних закладах відповідно вимог:

2019 рік  – 20 відсотків;
2020 рік - 40 відсотків;
2021 рік  - 100 відсотків
	2018 - 2026 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Дітям надається гаряче харчування

	7. 
	Створення та забезпечення функціонування інклюзивних ресурсних центрів 

	2018 - 2020 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Інклюзивні класи створені і функціонують

	8. 
	Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням шляхом утворення спеціальних та / або інклюзивних груп / класів у закладах освіти
	2018 - 2020 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Забезпечено реалізацію права на освіту для  дітей з особливими освітніми потребами 

	9. 
	Створення внутрішньошкільних мультидисциплінарних команд у навчальних закладах 
	2018 - 2019 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	У навчальних закладах створені і діють мультидисциплінарні команди

	10. 
	Розроблення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в навчальних закладах 
	Постійно
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	У навчальних закладах створені індивідуальні програми розвитку 

	11. 
	Створення інклюзивних ресурсних кімнат у навчальних закладах 
	2019 - 2025 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Створені і діють інклюзивні ресурсні кімнати

	12. 
	Забезпечення послуги особистого асистента в навчальних закладах для дітей з порушеннями розвитку
	2019 - 2026 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями

	13. 
	Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами, яким інклюзивний ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти
	2019 - 2026 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освіти

	14. 
	Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю

	Постійно
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад 
	
	Всі освітні заклади залучені до процесу

	15. 
	Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання
	2018 - 2020 роки
	Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників               500 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

	Медичні послуги

	16. 
	Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів
	2018 - 2026 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами

	17. 
	Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення
	2019 - 2025 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Мережа закладів розвинена і функціонує

	18. 
	Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками
	2018 - 2026 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад 
	
	100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом

	19. 
	Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я
	2018 - 2019 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Механізм  розроблений та впроваджений

	20. 
	Створення відділення катамнестичного спостереження в трьох госпітальних округах. Розроблення положення про відділення катамнестичного спостереження 
	2018 - 2020 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Три відділення катамнестичного спостереження створені

	21. 
	Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти
	2018 - 2026 роки
	Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	У 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри

	Соціальні послуги

	22. 
	Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в кожній територіальній громаді
	IV квартал 2018 року
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Оцінка проведена.

Звіт за результатами оцінки розроблений.

Потреби виявлені

	23. 
	Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в усіх районах, містах,  об'єднаних територіальних громадах
	До кінця 
II кварталу 

2019 року
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад 
	
	Плани розроблені, затверджені

	24. 
	Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2026 року :
30 відсотків - 2019 рік ;
50 відсотків - 2020 рік ;
100 відсотків - 2022 рік

	2018 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою).
	
	Послуги надаються в кожній громаді

	25. 
	Розвиток послуги консультування з питань соціального захисту та підтримки
	2019 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою).
	
	Послуги консультування надаються в кожній громаді

	26. 
	Розроблення  та забезпечення реалізації в районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах програм адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги)
	2019 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою).
	
	Діти і сім'ї в складних життєвих обставинах  перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб



	27. 
	Створення і розвиток центрів соціальної підтримки дітей і сімей:

до 2019 року – в трьох госпітальних округах;

до 2020 року – в громадах з чисельністю  населення понад 5 тис. осіб;

до 2024 року – 100 відсотків потреби
	2018 - 2020 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Центри соціальної підтримки дітей і сімей

створені і функціонують

	28. 
	Створення послуги денного догляду:

до 2019 року – 50 відсотків;
до 2021 року – 100 відсотків 
	2018 - 2021 роки
	Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Кожна дитина, яка потребує, отримує послугу денного догляду 

	29. 
	Створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків
	2019 – 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Кожна особа, яка потребує, забезпечена житлом

	30. 
	Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей
	2019 - 2022 роки
	Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	До 2021 року батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку

	31. 
	Створення і розвиток послуги для підтримки / забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів
	2019 - 2021 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	До 2021 року             100 відсотків випускників інтернатних установ - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримують послугу

	32. 
	Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні  та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці
	2020 - 2024 роки
	Районний зайнятості, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою) 
	
	100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу

	33. 
	Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовки їх до самостійного життя
	2018 - 2025 роки
	Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою)
	
	Створено реєстр кандидатів у наставники



	34. 
	Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг)
	2019 - 2020 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Надавачі соціальних послуг (на різних рівнях) ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку

	35. 
	Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій
	2024 рік
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Механізм впроваджений.

Можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена

	36. 
	Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи
	2018 - 2026 роки
	Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям

	Реабілітаційні послуги

	37. 
	Забезпечення надання якісних послуг у діючих на території області центрах реабілітації
	2018 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я райдержадміністрації,  виконкоми сільських/селищних рад
	
	Центри комплексної реабілітації та центри соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями функціонують відповідно до стандартів якості

	38. 
	Створення та забезпечення функціональності трьох центрів спеціалізованої соціально-психологічної реабілітації в містах обласного значення
	2019 - 2022 роки
	Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Три центри створені і функціонують


	39. 
	Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку 
	2019 - 2026 роки
	Відділ охорони здоров'я, управління соціального захисту населення райдержадміністрації виконкоми сільських/селищних рад
	
	Послуга створена і надається



	40. 
	Створення послуги мобільної дисциплінарної команди для надання реабілітаційних послуг за місцем проживання дітей з комплексними порушеннями розвитку
	2019 - 2026 роки
	Відділ охорони здоров'я, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Послуга створена і надається



	41. 
	Створення послуги соціального таксі:

2022 рік – 40 відсотків ;
2023 рік– 60 відсотків ;
2026 рік – 100 відсотків
	2020 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Послуга створена і функціонує

	42. 
	Створення майстерень трудової реабілітації для молодих людей з обмеженими можливостями
 
	2020 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад 
	
	Майстерні створені і функціонують

	ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; 
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища.

	1. 
	Створення служби у справах дітей в кожній об'єднаній територіальній громаді:
2019 рік -  40 відсотків ; 
2021 рік  - 90 відсотків ;
2023 рік – 100 відсотків 
	2019 - 2023 роки
	Об'єднані  територіальні громади (за згодою). 
	
	Служби у справах дітей створені

	2. 
	Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в територіальних громадах сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:


	2019 - 2026 роки
	Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад, неурядові організації (за згодою).
	
	Фахівці призначені, підготовлені

	3.  
	Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі 
	2018 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	
	Альтернативні форми виховання дітей створені

	4. 
	Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням  сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу
	2018-2026 роки
	Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	
	Потреби виявлені.
Підтримка надана.
Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора

	5. 
	Забезпечення можливості підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів
	2018 - 2026 роки
	Рівненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	
	Всі прийомні батьки та батьки-вихователі мають можливість раз на два роки пройти курси підвищення виховного потенціалу

	6. 
	Створення сімей патронатних вихователів:

2018 рік – 10 відсотків ;
2019 рік – 30 відсотків ;
2020 рік – 50 відсотків ;
2026 рік – 100 відсотків
	2018 - 2026 роки
	Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	
	 Сім’ї патронатних вихователів створені 

	7. 
	Створення 1 дитячого будинку сімейного типу:

2019 рік – 1 

	2019 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	1 дитячий будинок сімейного типу створено

	8. 
	Забезпечення квартирою осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше             10 відсотків щороку
	2019 - 2026 роки
	Виконкоми сільських/селищних рад 
	
	До 2027 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло

	IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

	Специфічні цілі:

організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Рівненському районі на 2018 - 2026 роки;
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;
забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; 
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей.

	1. 
	Розроблення програм і плану навчання різних категорій керівників і фахівців з реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненському районі на 2018 - 2026 роки
	2018 - 2019 роки
	Відділ освіти, управління  соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	
	Програми та плани розроблені 

	2. 
	Введення посад фахівців для кадрового забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг 
	2019 - 2026 роки
	Відділ освіти, управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад 
	
	Посади введені та заповнені кваліфікованими фахівцями

	3. 
	Розроблення  плану і програм навчання різних категорій  фахівців, які безпосередньо забезпечують надання послуг 
	2018 - 2019 роки
	Відділ освіти, управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	План та програми розроблені 



	4. 
	Проведення навчання, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для керівників та фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області  
	2019 - 2026 роки
	Відділ освіти, управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб

	V. Інформаційно-просвітницька діяльність

	Специфічні цілі:

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;
інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав;
просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей.

	1. 
	Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів
	2019 - 2024 роки
	Відділ освіти, управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я, служба у справах дітей райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми сільських/селищних рад
	
	Відповідні заходи проведені


      Голова ради














  М.Г.Сальчук





