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Додаток    

до рішення

 Рівненської районної ради
від 24 березня 2021 року 
№ 193
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

У РІВНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2020 - 2026 РОКИ 
	№


	Зміст заходів
	Строк виконання
	Відповідальні за виконання
	Фінансові витрати
	Показники виконання

	Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в районі та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах,  максимально наближених до сімейних 

	І. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; 
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища.

	1.  
	Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки,   батьки - вихователі 
	2020 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Альтернативні форми виховання дітей створені

	2. 
	Запровадження послуги патронату в частині дітей, які її потребують:

2020 рік - 10 відсотків;
2021 рік - 40 відсотків;
2022 рік - 60 відсотків;
2023 рік - 70 відсотків;
2024 рік - 80 відсотків
	2020 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Послуга патронату надана 

	3. 
	Створення 3 дитячих будинків сімейного типу:

2020 - 2021 роки – 3
	2020 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	3 дитячих будинків сімейного типу створені

	4. 
	Реконструкція дитячого будинку сімейного типу за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Санаторна, буд. 4
(у т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) 
	2021 рік
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, проведено капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу

	5. 
	Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами  виховання:

2020 рік - 94 відсотки;
2021 рік - 95 відсотків;
2022 рік - 96 відсотків;
2023 рік - 97 відсотків;
2024 рік - 97 відсотків
	2020 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Впроваджено форми альтернативного догляду та усиновлення

	6. 
	Створення  малих групових будинків 


	2020 - 2026

роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Малі групові будинки  створені

	7. 
	Забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, своєчасний облік осіб, які мають право на отримання житла
	2020 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
	
	Послугу забезпечено

	8. 
	Забезпечення житлом осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше  10 відсотків щороку
	2020 - 2026 роки
	Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
	
	До 2026 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло

	II. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

	Специфічні цілі:

організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненському районі на 2020 - 2026 роки;
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;
забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; 
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей.

	1. 
	Проведення навчань, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для керівників та фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області  
	2020 - 2026 роки
	Служба у справах дітей райдержадміністрації
	
	Просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб


Заступник голови районної ради                                               О.В.Карпяк
